## Planning réel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Temps total (tâches)
Démarrage du projet
Lecture de l'énoncé | 0.041667 | 1er jour: 0.034722 | 0.034722
Plannification
Réalisation du planning prévisionnel | 0.10417 | 1er jour: 0.13542; 6e jour: 0.041667 | 0.17708
Réalisation des maquettes d'interface utilisateur | 0.14583 | 1er jour: 0.10069; 2e jour: 0.0625; 3e jour: 0.0069444 | 0.17014
Réalisation du modèle conceptuel de données | 0.0625 | 2e jour: 0.052083; 3e jour: 0.0034722 | 0.055556
Réalisation du backlog | 0.083333 | [11 empty] | 0
Base de données
Mise en place de la base de données | 0.083333 | 3e jour: 0.083333 | 0.083333
Backend (fonctions PHP liée à la base de données)
Fonctions de l'utilisateur | 0.125 | 3e jour: 0.013889; 4e jour: 0.083333 | 0.097222
Fonctions des articles | 0.14583 | 3e jour: 0.013889; 5e jour: 0.16667 | 0.18056
Fonctions des categories | 0.055556 | 3e jour: 0.010417; 4e jour: 0.0625 | 0.072917
Fonctions des images | 0.10417 | 3e jour: 0.010417; 4e jour: 0.069444 | 0.079861
Fonctions des villes | 0.020833 | 3e jour: 0.0034722; 4e jour: 0.034722 | 0.038194
Fonctions des objets dans le panier | 0.076389 | 3e jour: 0.010417 | 0.010417
Frontend (vues JS/HTML/CSS)
Page de connexion | 0.083333 | 5e jour: 0.083333; 6e jour: 0.03125 | 0.11458
Page de déconnexion | 0.0034722 | 5e jour: 0.0034722 | 0.0034722
Page d'inscription | 0.14583 | 6e jour: 0.21181; 7e jour: 0.020833 | 0.23264
Page d'accueil | 0.0625 | [11 empty] | 0
Barre de navigation | 0.10417 | [11 empty] | 0
Page de recherche (lors d'un filtre) | 0.083333 | [11 empty] | 0
Page détails d'un article | 0.10417 | [11 empty] | 0
Page panier | 0.10069 | [11 empty] | 0
Page validation commande | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page ajouter un nouvel article (admin) | 0.125 | [11 empty] | 0
Page ajouter une nouvelle catégorie (admin) | 0.027778 | [11 empty] | 0
Page modifier un article (admin) | 0.125 | [11 empty] | 0
Page modifier une catégorie (admin) | 0.027778 | [11 empty] | 0
Documentation
Journal de bord | 0.22917 | 1er jour: 0.034722; 2e jour: 0.020833; 3e jour: 0.020833; 4e jour: 0.020833; 5e jour: 0.017361; 6e jour: 0.020833 | 0.13542
Documentation utilisateur | 0.20833 | [11 empty] | 0
Documentation technique | 0.75 | 1er jour: 0.027778; 2e jour: 0.19792; 3e jour: 0.15625 | 0.38194
Rapport TPI | 0.0625 | [11 empty] | 0
Tests et débogage
Réalisation des tests et débogage | 0.33333 | 4e jour: 0.0625; 5e jour: 0.0625; 6e jour: 0.027778; 7e jour: 0.0625 | 0.21528
Totaux | 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 02:00
Données utilisé pour la mise en forme conditionnelle |  | 2e jour: Visualisation de la répartition du temps de travail
Temps disponible sur 11j de travail en heures | 1900-01-02 16:00 | 2e jour: Démarrage du projet + plannification; 5e jour: 0.4375
Temps pour 1j de travail en heures | 0.33333 | 2e jour: Implémentation; 5e jour: 1899-12-31 13:30
|  |  | Documentation |  |  | 1899-12-31 06:00
|  |  | Test et débogage |  |  | 0.33333