## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Temps total (tâches)
Démarrage du projet
Lecture de l'énoncé | 0.041667 | 1er jour: 0.041667 | 0.041667
Mise en place d'un dépôt GIT | 0.0069444 | 1er jour: 0.0069444 | 0.0069444
Plannification
Réalisation du planning prévisionnel | 0.10417 | 1er jour: 0.10417 | 0.10417
Réalisation des maquettes d'interface utilisateur | 0.20833 | 1er jour: 0.11806; 2e jour: 0.090278 | 0.20833
Réalisation du modèle conceptuel de données | 0.097222 | 2e jour: 0.097222 | 0.097222
Réalisation du backlog | 0.125 | 2e jour: 0.125 | 0.125
Page d'accueil
Affichage des 10 articles mis à la une lors du chargement de la page | 0.041667 | 4e jour: 0.041667 | 0.041667
Affichage des articles selon le filtre | 0.027778 | 4e jour: 0.027778 | 0.027778
Filtrer les articles | 0.11111 | 7e jour: 0.11111 | 0.11111
Page d'inscription
Formulaire d'inscription | 0.10417 | 3e jour: 0.10417 | 0.10417
Envois du mail de confirmation | 0.013889 | 3e jour: 0.013889 | 0.013889
Implémentation des données nécessaires (villes suisse, code postal) | 0.013889 | 3e jour: 0.013889 | 0.013889
Page de connexion
Formulaire de connexion | 0.041667 | 3e jour: 0.041667 | 0.041667
Page description d'un article
Affichage des informations de l'article | 0.041667 | 5e jour: 0.041667 | 0.041667
Page mon panier
Affichage des articles mit dans le panier | 0.027778 | 6e jour: 0.027778 | 0.027778
Affichage du nombre total d'articles et du prix total TTC | 0.013889 | 6e jour: 0.013889 | 0.013889
Modification de la quantité pour chaques articles | 0.027778 | 6e jour: 0.027778 | 0.027778
Suppression d'un article | 0.020833 | 6e jour: 0.020833 | 0.020833
Page validation commande
Affichage de la page | 0.020833 | 6e jour: 0.020833 | 0.020833
Envois du mail de confirmation de la commande | 0.013889 | 6e jour: 0.013889 | 0.013889
Page ajouter nouvelle catégorie d'article (admin)
Formulaire permettant de créer une nouvelle catégorie | 0.0625 | 5e jour: 0.0625 | 0.0625
Page ajouter un nouvel article (admin)
Formulaire permettant de créer un nouvel article | 0.16667 | 4e jour: 0.16667 | 0.16667
Page modifier catégorie existante (admin)
Formulaire permettant de modifier la catégorie selectionnée | 0.0625 | 8e jour: 0.0625 | 0.0625
Page modifier un article existant (admin)
Formulaire permettant de modifier l'article selectionné | 0.10417 | 8e jour: 0.10417 | 0.10417
Barre de navigation
Création de la barre de navigation | 0.083333 | 7e jour: 0.083333 | 0.083333
CSS
Faire le style de l'ensemble du projet | 0.5 | 9e jour: 0.16667; 10e jour: 0.16667; 11e jour: 0.16667 | 0.5
Documentation
Journal de bord | 0.22917 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.22917
Documentation utilisateur | 0.20833 | 3e jour: 0.034722; 5e jour: 0.0625; 6e jour: 0.041667; 9e jour: 0.041667; 10e jour: 0.027778 | 0.20833
Documentation technique | 0.75 | 0.041667 |  | 0.0625 | 0.034722 | 0.10417 | 0.10417 | 0.076389 | 0.10417 | 0.0625 | 0.076389 | 0.083333 | 0.75
Rapport TPI | 0.0625 | 11e jour: 0.0625 | 0.0625
Tests et débogage
Débug | 0.16667 |  |  | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 |  | 0.16667
Tests | 0.16667 |  |  | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 | 0.020833 |  | 0.16667
Totaux | 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 1900-01-02 16:00
Données utilisé pour la mise en forme conditionnelle |  |  | Visualisation de la répartition du temps de travail
Temps disponible sur 11j de travail en heures | 1900-01-02 16:00 |  | Démarrage du projet + plannification | 0.020833: 0.58333
Temps pour 1j de travail en heures | 0.33333 |  | Implémentation | 0.020833: 1899-12-31 12:00
|  |  | Documentation | 0.020833: 1899-12-31 06:00
|  |  | Test et débogage | 0.020833: 0.33333

## Planning réel
Tâches à réaliser | Temps prévisionnel | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Temps réel effectué (tâches)
Démarrage du projet
Lecture de l'énoncé | 0.041667 | 1er jour: 0.034722 | 0.034722
Mise en place d'un dépôt GIT | 0.0069444 | 1er jour: 0.0069444 | 0.0069444
Plannification
Réalisation du planning prévisionnel | 0.10417 | 1er jour: 0.13542 | 0.13542
Réalisation des maquettes d'interface utilisateur | 0.20833 | 1er jour: 0.09375; 2e jour: 0.0625 | 0.15625
Réalisation du modèle conceptuel de données | 0.097222 | 2e jour: 0.052083 | 0.052083
Réalisation des scénarios de tests (doc) | 0 | 2e jour: 0.072917 | 0.072917
Réalisation du backlog (doc) | 0.125 | 3e jour: 0.083333 | 0.083333
Page d'accueil
Afficher les 10 articles mis à la une | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page de recherche
Afficher les articles selon le filtre | 0.027778 | [11 empty] | 0
Filtrer les articles | 0.11111 | [11 empty] | 0
Page d'inscription
Formulaire d'inscription | 0.10417 | [11 empty] | 0
Envois du mail de confirmation | 0.013889 | [11 empty] | 0
Implémentation des données nécessaires (villes Suisse) | 0.013889 | [11 empty] | 0
Page de connexion
Formulaire de connexion | 0.041667 | [11 empty] | 0
Page détails d'un article
Afficher les informations de l'article | 0.041667 | [11 empty] | 0
Ajouter l'article au panier | 0
Page mon panier
Afficher les articles dans le panier | 0.027778 | [11 empty] | 0
Afficher le nombre total d'articles et le prix total TTC | 0.013889 | [11 empty] | 0
Modifier la quantité de chaques articles | 0.027778 | [11 empty] | 0
Suppression d'un article | 0.020833 | [11 empty] | 0
Page validation commande
Afficher les informations de la page | 0.020833 | [11 empty] | 0
Envois du mail de confirmation de la commande | 0.013889 | [11 empty] | 0
Page ajouter nouvelle catégorie d'article (admin)
Formulaire permettant de créer une nouvelle catégorie | 0.0625 | [11 empty] | 0
Page ajouter un nouvel article (admin)
Formulaire permettant de créer un nouvel article | 0.16667 | [11 empty] | 0
Page modifier catégorie existante (admin)
Formulaire permettant de modifier la catégorie selectionnée | 0.0625 | [11 empty] | 0
Page modifier un article existant (admin)
Formulaire permettant de modifier l'article selectionné | 0.10417 | [11 empty] | 0
Barre de navigation
Création de la barre de navigation | 0.083333 | [11 empty] | 0
CSS
Faire le style de l'ensemble du projet | 0.5 | [11 empty] | 0
Documentation
Journal de bord | 0.22917 | 1er jour: 0.034722; 2e jour: 0.020833 | 0.055556
Documentation utilisateur | 0.20833 | [11 empty] | 0
Documentation technique | 0.75 | 1er jour: 0.027778; 2e jour: 0.125; 3e jour: 0.083333 | 0.23611
Rapport TPI | 0.0625 | [11 empty] | 0
Tests et débogage
Débug | 0.16667 | [11 empty] | 0
Tests | 0.16667 | [11 empty] | 0
Totaux | 1900-01-02 16:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333
Données utilisé pour la mise en forme conditionnelle |  | 2e jour: Visualisation de la répartition du temps de travail
Temps disponible sur 11j de travail en heures | 1900-01-02 16:00 | 2e jour: Démarrage du projet + plannification; 5e jour: 0.58333
Temps pour 1j de travail en heures | 0.33333 | 2e jour: Implémentation; 5e jour: 1899-12-31 12:00
|  |  | Documentation |  |  | 1899-12-31 06:00
|  |  | Test et débogage |  |  | 0.33333
Ajout au panier depuis la page de détails d'un article